## Slide 1: 光寶電子（廣州）有限公司 Color PHD產線效率提升專案
指導教授：黃博滄
系級：工業四甲
學生：10524119賴薏文
Date : 2019 / 10 / 24

## Slide 2: 大綱
2
02
現況分析
03
目標設定
04
計畫排定
01
Color介紹
07
效益評估
05
對策擬定與實施
06
效果確認
08
結語

## Slide 3
3
High-End Color Printer (YPP)
Mid-End Color Printer (CA)
3,534 pcs
零件數目
35,780 s
組裝工時
2,416 pcs
零件數目
24,265 s
組裝工時
Color 產品介紹
198 個
工作站數
165 個
工作站數
零件數目：313 pcs
組裝工時：3630 s
工作站數：22 個
零件數目：331 pcs
組裝工時：2880 s
工作站數：20 個

## Slide 4: 2019Y Color PHD PPH Chart
Chart: 2019Y Color PHD PPH Chart
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug
PHD Act | 0.96 | 0.684 | 1.0671 | 0.95057 | 1.056 | 1.058
PHD AP | 0.99931 | 1.0631 | 1.1023 | 1.1309 | 1.1537 | 1.1726 | 1.1889 | 1.2031

## Slide 5: 各站位作業時間數據
VA time = 1671s
NVA time = 178s
VA time = 1604s
NVA time = 380s
Chart: YPP PHD
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | IT1 | IT2 | IT3 | IT4
VA time | 124.8775 | 132.0317 | 157.7125 | 104.2342 | 127.05 | 91.025 | 98.45 | 127.875 | 81.2625 | 102.4375 | 119.0053 | 112.9553 | 110.55 | 115.2839
NVA time | 18.7 | 16.5 | 10.56 | 71.5 | 59.4 | 25.3 | 56.1 | 20.9 | 18.7 | 12.1 | 27.06 | 12.76 | 11.88 | 18.04
TT | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
Chart: CA PHD
| RF1 | RF2 | RF3 | LF | A1 | A2 | A3 | A4 | S4-1 | S4-2 | S4-3 | S4-4 | S4-5 | S4-6
VA time | 109.34 | 101.3 | 132.66 | 121.55 | 105.525 | 126.5 | 112.9 | 114.4 | 145.4711 | 136.8308 | 105.1043 | 117.925 | 125.73 | 115.8708
NVA time | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 6.6 | 21.175 | 15.4 | 2.3467 | 6.6 | 18.15 | 18.8 | 16.6 | 14.96 | 18.8 | 11.55
TT | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135

## Slide 6: 定義問題
等待浪費
動作浪費
搬運浪費
Chart: YPP PHD 外框架
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A8
作業時間 | 124.8775 | 132.0317 | 157.7125 | 104.7267 | 117.05 | 154.7667 | 127.875 | 125.6 | 108.4375
拿料時間 | 18.7 | 16.5 | 10.56 | 71.5 | 59.4 | 56.1 | 26.1 | 28.9 | 12.1
平均時間 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145

## Slide 7: 目標設定
Chart: 
| 現況 | 目標
PPH | 0.963 | 1.156
20%

## Slide 8: 活動計畫表
時間規劃 推行步驟 | Jul |  |  |  | Aug |  |  | 
 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4
現況分析 |  |  |  |  |  |  |  | 
問題定義 |  |  |  |  |  |  |  | 
目標設定 |  |  |  |  |  |  |  | 
活動計畫擬定 |  |  |  |  |  |  |  | 
魚骨圖分析 |  |  |  |  |  |  |  | 
對策擬定與實施 |  |  |  |  |  |  |  | 
效果確認 |  |  |  |  |  |  |  | 
效益評估 |  |  |  |  |  |  |  | 
專案報告整理 |  |  |  |  |  |  |  | 
計畫線
實施線

## Slide 9: 魚骨圖分析
電腦程式反應慢
彎腰、走動次數多
新人作業
離職率高
走道太窄
Machine
人員疲勞
站位堆積無用器具
系統錯誤
容易刮傷
為何
PHD產量不足
Method
Material
Environment
Man
WIP堆積
上料速度慢
效率落差大
種類多
鐵件太重
物料拿取不方便
站位工作量不平衡
器材老舊
供料不及時

## Slide 10: C&E Matrix
Rating of importance to efficiency |  |  | 10 | 10 | Total score | Major C&E
Y | Y1 | y1 | 影響度 | 可行性 |  | 
人 | 人員問題 | 作業員離職率高 | 3 | 3 | 9 | 
 |  | 作業員效率落差大 | 8 | 3 | 24 | 
機 | 機器 | 電腦反應慢，掃描時間長 | 3 | 1 | 3 | 
 | 器材 | 作業工具老舊不好使用 | 5 | 7 | 35 | 
料 | 物料問題 | 物料供應不及時 | 9 | 5 | 45 | 2
 |  | 作業員上料速度慢 | 3 | 8 | 24 | 
法 | 人因工程 | 作業員彎腰、走動次數多 | 7 | 8 | 56 | 1
 | 站位問題 | 物料拿取不方便 | 5 | 9 | 45 | 2
 |  | 各站位作業內容分配不平均 | 6 | 7 | 42 | 3
環 | 環境問題 | WIP堆積於地面上 | 3 | 8 | 24 | 
 |  | 走道太窄 | 1 | 2 | 2 | 

## Slide 11: 改善計畫
減少浪費提升產能
等待浪費
平衡站位工作內容
搬運浪費
動作浪費
減少彎腰、走動
限制支線物料供應量
減少走動距離
減少搬運次數
標準化物料擺放位置

## Slide 12: 改善計畫
Item | 問題點 | 分析原因 | 改善對策 | Due-date
1 | 各站位作業內容分配不平均 | 人員減少造成站位作業內容不平衡 | 進行工時研究，對作業內容進行調整，提升平衡率 | 19-Jul
2 | 物料供應不及時 | 支線半成品供應不及 | 計算YPP及PHD每小時需求量，以物料盒限制拿取數量 | 16-Aug
3 | 作業員彎腰、走動次數多 | 檢測人員走動距離遠 | 進行PHD線Layout改善 | 26-Jul
 |  | 支線半成品需搬運次數多 | 製作物料車減少需搬運人員 | 16-Aug
 |  | 站位內作業內容中含有彎腰及走動之動作 | 站位內Layout改善 | 26-Jul
4 | 物料拿取不方便 | 物料擺放位置不明確且不易拿取需花時間翻找物料 | 固定物料擺放位置且由水蜘蛛上料，減少找料上料時間 | 19-Jul

## Slide 13: 改善計畫
減少浪費提升產能
等待浪費
平衡站位工作內容
搬運浪費
動作浪費
減少彎腰、走動
限制支線物料供應量
減少走動距離
減少搬運次數
標準化物料擺放位置

## Slide 14
圖 片 說 明 | 
改善內容 | 將S4-1站位鎖兩個小料移至S4-4站位，S4-4電阻半成品移至S4-3站位
Before vs. After comparison—ECRS改善
S4-1
S4-2
S4-3
S4-4
S4-5
S4-6
Chart: 改善前
| S4-1 | S4-2 | S4-3 | S4-4 | S4-5 | S4-6
作業時間 | 145.4711 | 136.8308 | 105.1043 | 117.925 | 125.73 | 115.8708
平均時間 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5
Chart: 改善後
| S4-1 | S4-2 | S4-3 | S4-4 | S4-5 | S4-6
作業時間 | 127.8411 | 136.8308 | 123 | 116 | 125.73 | 115.8708
平均時間 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 124.2 | 124.2
91%
86%

## Slide 15
圖 片 說 明 | 
改善內容 | 將A3站位感應器移至A4站位，A4站位馬達移至A5站位，A6站位5顆螺絲移至A10站位
Before vs. After comparison—ECRS改善
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Chart: 改善前
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9
作業時間 | 124.8775 | 132.0317 | 157.7125 | 104.7267 | 117.05 | 154.7667 | 127.875 | 125.6 | 108.4375
平均時間 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1
Chart: 改善後
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9
作業時間 | 124.8775 | 132.0317 | 132.7125 | 114.7267 | 132.05 | 139.7667 | 127.875 | 125.6 | 117.65
平均時間 | 127.5 | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 127.4 | 127.4
91%
81%

## Slide 16
 | Before | After
圖 片 說 明 |  | 
改善內容 | RR及LR站位一次做大量左導軌或大量右導軌，導軌需供給YPP主線以及PHD線，每次拿取數量不一，時常缺左導軌或右導軌，導致後續需再進行加工 | 限制做左右導軌輪替的數量為32個 限制主線1hr拿取8-12個 限制PHD線1hr拿取20-24個
改善效果 | 減少PHD以及YPP主線缺導軌情形 | 
Before vs. After comparison—製程管理改善

## Slide 17: 改善計畫
減少浪費提升產能
等待浪費
平衡站位工作內容
搬運浪費
動作浪費
減少彎腰、走動
限制支線物料供應量
減少走動距離
減少搬運次數
標準化物料擺放位置

## Slide 18
 | Before | After
圖 片 說 明 |  | 
改善內容 | 測試人員需要先走動4m去拿取進紙夾，再走3m回測試站位，測試完畢再走動2m進行整體測試 | 將流水線位置前移，再將測試進紙夾機器移至流水線站位末端，測試人員走動距離約1m
改善效果 | 減少走動距離7m | 
Before vs. After comparison—Layout改善
4m
3m
2m
1m
4m
3m
2m
1m
After
Before
DH
DH
S4
S4

## Slide 19
 | Before | After
圖 片 說 明 |  | 
改善內容 | YPP PHD A4、A5、A6站位作業員需走動38.5m拿取左導軌、右導軌以及馬達 | 製作推車擺放三種物料，由A5站位人員去拿取三種物料
改善效果 | 減少兩位作業員搬運物料以及來回1走動共154m | 
Before vs. After comparison—ECRS改善
左導軌
右導軌
馬達

## Slide 20: 改善計畫
減少浪費提升產能
等待浪費
平衡站位工作內容
搬運浪費
動作浪費
減少彎腰、走動
限制支線物料供應量
減少走動距離
減少搬運次數
標準化物料擺放位置

## Slide 21
 | Before | After
圖片說明 (YA6) |  | 
改善內容 | 作業員需要轉身彎腰拿取鐵片 | 將站位左前方兩根油性管拆除，騰出空間擺放鐵片，請水蜘蛛從外面上料
改善效果 | 減少作業員轉身彎腰拿取動作6s，彎腰動作為5級，伸手動作為4級，減少1級 | 
Before vs. After comparison—Layout改善
本專案對S4-1站位、S4-4站位、YA6站位，總共3個站位做此改善，減少時間共18s

## Slide 22
 | Before | After
圖片說明 (S4-3) |  | 
改善內容 | 流水線物料擺放位置不明確造成拿取動作不方便，作業員經常移動拿取物料 | 製作物料分隔板，由水蜘蛛從外側上料，物料方便拿取且固定作業員位置
改善效果 | 標準化物料擺放位置且減少找料及拿料時間5s | 
Before vs. After comparison—物料位置標準化
本專案對S4-3站位、S4-6站位、YA5站位，總共3個站位做此改善，減少時間共12s

## Slide 23
 | Before | After
圖片說明 (YA6) |  | 
改善內容 | 作業員需自行拆包及上料且物料擺放位置不明確 | 製作物料放置盒，由水蜘蛛拆包放置盒中
改善效果 | 標準化物料擺放位置且減少作業員拆包動作及找料時間3s | 
Before vs. After comparison—物料位置標準化
本專案對YA1站位、YA2站位、YA3站位、YA6站位、S4-3站位、S4-4站位、RF3站位、CA2站位、CA4站位，總共9個站位做此改善，減少時間共25s

## Slide 24: 效果確認
Chart: 2019Y Color PHD PPH Chart
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | WK27 | WK28 | WK29 | WK30 | WK31 | WK32 | WK33
PHD AP | 0.99931 | 1.0631 | 1.1023 | 1.1309 | 1.1537 | 1.1726 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1889 | 1.1889 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2031
PHD Act | 0.96 | 0.684 | 1.0671 | 0.95057 | 1.056 | 1.058 | 0.97876 | 1.0972 | 1.1307 | 1.1225 | 1.0729 | 1.1556 | 1.1858
Chart: 2019Y Color PHD PPH Chart
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug
PHD Act | 0.96 | 0.684 | 1.0671 | 0.95057 | 1.056 | 1.058
PHD AP | 0.99931 | 1.0631 | 1.1023 | 1.1309 | 1.1537 | 1.1726 | 1.1889 | 1.2031

## Slide 25: 效果確認
Chart: 
| 改善前 | 目標 | 改善後
PPH | 0.963 | 1.156 | 1.186
20%
22%

## Slide 26: 效益評估
PPH提升效益
改善後每月效益
（1/PPHbefore-1/PPHafter）*時薪*月產量*匯率差
（1/0.963-1/1.186）*21*3.5k*4.5=64.58K NTD
改善後每年效益
64.58K*12=
774.95K NTD

## Slide 27: 結語
勇於嘗試
自我能力提升
學習適應工作環境
積極行動進行每週報告
小改善結合起來能有大效益

## Slide 28
Thank you!